«Утверждаю»

 Начальник отдела образовани

АМО «Камызякский район»

 М.П.Храпова

 «19» октября 2016 г.

«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования

 МО «Камызякский район» в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| I.Аналитическая работа и прогнозирование результатов |
| 1. | Статистический анализ результатов ГИА в 2016 году | Сентябрь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Сводный отчет |
| 2. | Сбор предложений и замечаний по организации и проведениюГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | Август | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Письмо в МОиН АО о направлении предложений |
| 3. | Проведение анализа муниципальных тренировочных работ | По плану РМО | Руководители районных методических объединений(РМО) | Отчет |
| 4. | Прогноз результатов ГИА | Декабрь  | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Информационная справка |
| 5. | Анализ результатов ГИА на уровне ОО | Сентябрь | Руководители ОО | Отчет |
| 5. | Изучение методических писем ФИПИ об использовании результатов ЕГЭ-2016 . | Сентябрь-октябрь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ООРуководители РМО | Протокол заседаний РМО |
| 6. | Изучение отчета ГИА-2016 и использование в работе аналитических результатов регионального уровня | Сентябрь - ноябрь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ООРуководители РМО | Использование материалов при проведении совещаний,педагогических советов, заседаний педагогических совещаний |
| 7. | Подготовка информации об итогах ГИА-2016 для публичного выступления на августовской педагогической конференции,совещании руководителей ОО. | Август | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Информационная справка |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Подготовка информационно-статистического материала по итогам ГИА-2016. Формирование «дорожной» карты по ГИА-2017. | Сентябрь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Сводный отчет в МО и НАО |
| 2. | Разработка комплекса мер,направленного на повышение эффективности внутришкольной системы качества образования по результатам ГИА-2016. | До 1 октября 2016 | Руководители ОО | Распорядительный акт в каждой ОО |
| 3. | Проведение муниципальных тренировочных работ по подготовке к ГИА | По графику методических объединений | Муканова Ж.В.Руководители РМО | Повышение уровня подготовки обучающихся к ГИА |
| 4. | Организация участия в семинарах по подготовке к итоговому сочинению регионального уровня | По плану ГАОУ АО ДПО «Института развития образования» | Муканова Ж.В.Руководители ОО | Повышение компетенций учителей русского языка и литературы |
| 5. | Организация участия в вебинарах издательств «Просвещение», «Дрофа» и др. по подготовке к ГИА по учебным предметам. | По плану издательств | Руководители ОО | Повышение компетенций учителей  |
| 6 | Организация и проведение семинаров для ОО, показавших низкие результаты ГИА.Заседания районных методических объединений учителей - предметников по вопросам подготовки к ГИА. | По плану методического объединения | Муканова Ж.В.Руководители районных методобъединений | Повышение результатов ГИА |
| 7. | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом по подготовке к проведению ГИА | Сентябрь-май | Муканова Ж.В.Руководители ОО | Повышение компетенций учителей  |
| 8 | Муниципальные тренировочно-диагностические работы в 11 классе по предмету «Математика» | Ноябрь,декабрь,март | Амельченко Е.В. | Повышение уровня подготовки обучающихся к ГИА по математике |
| 9 | Муниципальное тренировочное итоговое сочинение | Октябрь | Сероглазкина Е.А.Круглова А.Ю.Ответственные в ОО | Повышение результатов итогового сочинения |
| 10. | Контроль ОО по организации индивидуальных и групповых консультаций для выпускников текущего года и выпускников прошлых лет, находящихся в «зоне риска» получения неудовлетворительных результатов. | Ноябрь, январь,апрель. | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Транслирование опыта работы учителей-предметников по ЕГЭ,ОГЭ |
| 11. | Подготовка статей из опыта работы учителей-предметников,добившихся наиболее высоких результатов по ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году. | Сентябрь-декабрь2016 | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Транслирование опыта работы учителей-предмет-ников по ЕГЭ,ОГЭ |
| 12. | Серия семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников | В течение года | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители РМО | Транслирование опыта работы учителей-предметников по ЕГЭ,ОГЭ |
| 13. | Серия мастер-классов учителей,подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА | Сентябрь-декабрь 2016 | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Транслирование опыта работы учителей-предмет-ников по ЕГЭ,ОГЭ |
| 14. | Адресные консультации учителей-предметников,испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА | Сентябрь-декабрь 2016 | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Повышениеметодического уровня учителей-пред-метников по ЕГЭ,ОГЭ |
| III.Организационное сопровождение ГИА-2017 |
| 1. | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2017 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2016 году) | Сентябрь-октябрь 2016 | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Направление сводной информации в ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании» |
|  2. | Утверждение ППЭ на 2017 год с учетом результатов мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов | Ноябрь 2016 | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. |
|  3. | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому | в период подготовки к ГИА | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО |
| 4. | Определение пунктов проведения экзаменов для организации итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе территориальное размещение пунктов проведения экзаменов на дому | в период подготовки к ГИА | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников по выборным предметам в 2017 году | Октябрь  | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО |
| 6. | Сбор сведений о кандидатурах в состав экспертов по проверки итогового сочинения(изложения) | Октябрь | Сероглазкина Е.А.Руководители ОО |
| 7. | Сбор предложений о кандидатурах в состав Государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссий, руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов | Ноябрь  | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО |
| 8. | Заключение Соглашения с министерством образования и науки Астраханской области о взаимодействии в рамках проведения ГИА | Ноябрь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Соглашение |
| 9. | Осуществление взаимодействия с ЦРБ,РОВД,Камызякскими электросетями | Ноябрь-июнь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Направление писемЦРБ,РОВД,Камызякским электросетям |
| 10. | Подготовка аудиторного фонда для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена | Апрель-май | Руководители ОО | Отсутствие нарушений |
| 11. | Организация установки и проверки готовности видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. | Ноябрь- май | Руководители ОО | Служебная записка руководителей ОО,акт готовности |
| 12. | Взаимодействие с ОО по поставке сведений в региональную информационную систему | В соответствии с графиком ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании» в рамках соглашения | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Ответственные за организацию подготовки к ГИА в ОО | Поставка сведений в РЦОИ своевременно |
| 13. | Организационные мероприятия по проведению инструктажа кандидатов в работники ППЭ, общественных наблюдателей | По плану ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании» | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Информационные письма,лист регистрации |
| 14. | Организация перевозки участников ГИА в пункты экзаменов. Подготовка приказа отдела образования об утверждении транспортной схемы. | Май-июнь  | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО | Приказ отдела образования об утверждении транспортной схемы перевозки участников ГИА |
| 15. | Организация создания условий в пунктах проведения экзаменов в соответствии с установленном порядком, в том числе для граждан с ОВЗ. | Февраль –июнь | Руководители ОО | Отсутствие нарушений порядка ГИА |
| 16. | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов. Утверждение транспортной схемы. | Апрель-май | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Приказ отдела образова-ния об утверждении транспортной схемы перевозки членов ГЭК |
| 17. | Организация мониторинга движения выпускников.Предоставление сведений в Центр мониторинга в образовании о прибывших или выбывших выпускниках. | Ежемесячно | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Письмо в ГБУ АО «Центр мониторинга» |
| 18. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей  | Январь-май | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Руководители ОО. | Направление заявлений кандидатов –общественных наблюдателей на аккредитацию в МО иН АО |
| 19. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь - май | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Получение удостоверения общественного наблюдателя |
| 20. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | октябрь - июнь | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. |
| 21. | Сбор сведений об участниках итогового сочинения(изложения) и предоставление в центр мониторинга в образования. | Ноябрь,январь | Сероглазкина Е,А. | Письмо в ГБУ АО «Центр мониторинга» |
| 22. | Сбор сведений об участниках ГИА в форме государственного выпускного экзамена и предоставление в центр мониторинга в образования. | Ноябрь,январь | Сероглазкина Е,А.Утешова М.Ш. | Письмо в ГБУ АО «Центр мониторинга» |
| IV.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2016 |
| 1. | Информационные совещания с ответственными за организацию подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся в образовательных организациях | Ежемесячно по вторникам | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Информационная карта |
| 2. | Информационные совещания с руководителями образовательных организаций | Ежемесячно по четвергам | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Информационная карта |
| 3. | Районная встреча с учителями русского языка и литературы 11 классов | Октябрь(МБОУ «Камызякская СОШ №4») | Сероглазкина Е.А.Круглова А.Ю. | Резолюция встречи  |
| 4. | Районная встреча с учителями математики 11 классов | Октябрь(МБОУ «Камызякская СОШ №4») | Сероглазкина Е.А.Амельченко Е.В. | Резолюция встречи |
| 5. | Организация телефонов «горячей линии» в отделе образования | Ноябрь 2016-сентябрь 2017 | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Повышение информационной культуры по вопросам ГИА |
| 6. | Организация информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях. Проведение родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, преподающих в старших классах, педагогов привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА, в частности:-о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА;-о сроках проведения ГИА ,о выборе предметов для сдачи ГИА,-о проведении итогового сочинения(изложения);- о проведении экзамена по математике на двух уровнях;- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку. | Сентябрь-май |  Руководители ОО | Протоколы родительских собраний  |
| 7. | Организация консультаций для выпускников, в том числе и в режиме видеоконференции, с привлечением педагогов-психологов, подготовка буклетов,проведение тренингов. | Октябрь-май  | Мухаметьярова М.Б.Родионова Т.С. | Повышение стрессоустойчивостивыпускников 9,11 классов и психологической готовности к экзаменам |
| 8. | Районная встреча с родительской общественностью, родительские собрания,в т.ч.в режиме онлайн. | Ноябрь,февраль(МБОУ «Лицей№1 им.А.П.Гужвина г.Камызяк») | Сероглазкина Е.А.Кострыкина Е.А.Горин В.И. | Повышение уровня информированности родителей |
| 9. | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайтах отдела образования и образовательных организаций-о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА,местах регистрации га сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);- о сроках проведения ГИА;- о сроках , местах и порядке рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | До 31.декабря 2016не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов;не позднее, чем за 1 месяца до начала экзаменов | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.Ответственные за организацию подготовки к ГИА в общеобразовательных организациях | Размещение информации на сайтах и стендах ОО, МОУО, в газете «Маяк Дельты» |
| 10. | Организация информирования о результатах ЕГЭ, в т.ч.через портал госуслуг.Выдача протоколов. | В соответствии с графиком поступления результатов | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш. | Отсутствие жалоб |
| V. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |
| 1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение экзаменационных материалов ГИА-11 | февраль  | Сероглазкина Е.А.Утешова М.Ш.руководители ППЭ | Приказ отдела образования о назначении ответственных за доставку экзаменационных материалов |
| 2. | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет | в период проведения ГИА | руководители ППЭ | Отсутствие нарушений |
| VI. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2017 году |
| 1. | Проведение мероприятий ведомственного контроля по организации пунктов приема экзаменов | май-июнь  | Сероглазкина Е.А. Утешова М.Ш. | Соответствие установленным требованиям |
| 2. | Проведение мероприятий ведомственного контроля по информированию о подготовке к проведению ГИА (анализ сайтов ОО) | в течение учебного года | Сероглазкина Е.А. Утешова М.Ш. | Наличие материалов, своевременное обновление информации |
| 3. | Контроль за организацией обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | январь-май  | Сероглазкина Е.А. Утешова М.Ш. | 100 % |